## Página1
Item | Descrição | Status (Testador) | Status (Desenvolvedor) | Observação (Desenvolvedor)
1 | Cadastro de Pessoa Jurídica ( antes de logar) ao preencher o contrato e clicar em Avançar pula direto para a Confirmação, não realizando o cadastro. | DEFEITO | CORRIGIDO
2 | Ao clicar em Cadastro Único > Pessoa Jurídica > Novo, o sistema para/trava. | DEFEITO | CORRIGIDO
3 | Na última tela de Cadastro de Pessoa Jurídica, ao clicar em Salvar sistema informa uma mensagem de "Null". | DEFEITO | CORRIGIDO
4 | Mesmo com essa mensagem do item 3, o sistema cadastrou a empresa | DEFEITO | CORRIGIDO
5 | Estando dentro do módulo (Cadastro Único) e clicando em Transporte > e-CRC/Veículos/Licenças > Novo, o sistema não carrega a página mas uma tela de erro. | DEFEITO | CORRIGIDO
6 | Estando dentro do módulo (Transporte) e clicando em Cadastro Único > Empresas > Novo/Pesquisa, o sistema não carrega a página mas uma tela de erro. | DEFEITO | CORRIGIDO
7 | Quando se vai cadastrar uma Marca e um Modelo, sistema informa uma mensagem de "Null", a tela não fecha e da a entender que cadastro não foi realizado, mas sistema cadastra. | DEFEITO | CORRIGIDO | O problema parece estar associado a gravação de registro de auditoria.
8 | Ao trocar de ambientes (Cadastro Único e Transporte) pelo menu superior, sistema não carrega. | DEFEITO | CORRIGIDO
9 | Estando dentro do Módulo de Transporte > Novo CRC > buscando empresa pelo CNPJ, ao clicar em Salvar Dados sistema informa uma mensagem de "null" e não habilita botão Gerar CRC, mas ao buscar empresa novamente é constatado que a empresa foi salva e botão Gerar CRC fica habilitado. | DEFEITO | CORRIGIDO
10 | Clicando em Gerar CRC, preenchendo as informações, sistema informa mensagem de "null", podendo ser o mesmo caso dos itens 4,7 e 9, não deixando prosseguir com veículo e licença. | DEFEITO | CORRIGIDO
11 | Ao imprimir o Termo de solicitação de Cadastro (Portal Público), nao abre janela para impressão e também não faz o download. | DEFEITO | CORRIGIDO
12 | Na Confirmação de Dados do Cadastro, quando seleciono a opção "Não sou um robô" não está abrindo a tela com as imagens. | DEFEITO | CORRIGIDO | reCAPTCHA não estava habilitado para o domínio localhost.
13 | Na hora de salvar o cadastro novo, após confirmação dos dados, dá a seguinte mensagem "Null". Porém o cadastro foi encontrado na busca por CNPJ. | DEFEITO | CORRIGIDO
14 | Pesquisa de veículos não apresenta os registros. | DEFEITO | CORRIGIDO | Esse problema parece estar associado a consulta SQL group by e a lógica precisa ser revisada para eliminar qualquer dúvida. CORREÇÃO: Adição do id do veículo na cláusula GROUP BY para compatibilidade com versões mais recentes do MySQL.
15 | Persiste o erro de ao clicar em Cadastro Único > Pessoa Jurídica > Novo, o sistema não carrega a página. | DEFEITO | CORRIGIDO
16 | Persiste o erro de quando muda de do módulo de Cadastro Único para o módulo de Transporte e vice versa, o sistema muda para localhost e não carrega a página | DEFEITO | CORRIGIDO
17 | Persiste o erro de quando se vai cadastrar uma Marca e um Modelo, sistema informa uma mensagem de "Null", a tela não fecha e da a entender que cadastro não foi realizado, mas o cadastro é realizado. | DEFEITO | CORRIGIDO
18 | Ao cadastrar veículo também aparece mensagem de "Null", a tela não fecha e da a entender que o cadastro não foi realizado, mas o cadastro é realizado. | DEFEITO | CORRIGIDO
19 | Ao clicar em solicitar vistoria no CRV do veículo, preencher a vistoriadora e clicar em Salvar, já aparece campo para colocar a data da inspeção, que deveria aparecer apenas quando se clica em Informar Resultado Vistoria. | DEFEITO
20 | E mesmo se colocar uma data qualquer e clicar em Salvar o sistema não funciona, continua na página e não salva. | DEFEITO | CORRIGIDO
21 | Na solicitação de Licença, ao clicar em Adicionar Trecho, não abre tela para escolher o trecho. | DEFEITO | CORRIGIDO
22 | ERRO AO IMPRIMIR CHECKLIST - CADU : Erro ao gerar o relatório, tente novamente mais tarde. Font "Times New Roman" is not available to the JVM. See the Javadoc for more details.ErroFont "Times New Roman" is not available to the JVM. See the Javadoc for more details. |  | CORRIGIDO
23 | ERRO AO IMPRIMIR CRC: Erro ao gerar o relatório, tente novamente mais tarde. Font "Times New Roman" is not available to the JVM. See the Javadoc for more details.ErroFont "Times New Roman" is not available to the JVM. See the Javadoc for more details. |  | CORRIGIDO
24 | Ao finalizar um Cadastro de Pessoa Jurídica pelo modo "Usuário Externo" aparece uma mensagem de null, dando a entender que o cadastro não foi realizado, mas é realizado. | DEFEITO