## Planilha1
f
Relatório de Testes do Portal de Sistemas - Transporte Regular
Sistema e-tripGO
Resultado do Teste
| Id | Tipo Usuário | Tipo do Teste | Descrição do Teste | Conforme? | Não Conforme? | Sugestão Melhoria / Problema Encontrado | Reportado ao Desenvolvedor? | Horas da Tarefa | Nº da Tarefa | Erro corrigido? | Observação | Revisado? | Legenda
| 1 | Interno | Cadastro de Localidades | Cadastrar localidade | X |  | Quando buscar uma localidade no mapa, carregar juntamente com a latitude e a longitude o nome da localidade no campo de cadastro. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria |  |  | Não Reportados ou Não Corrigidos
| 2 | Interno | Cadastro de Linhas | Editar linha cadastrada | X |  | Verificar se o mapa está traçando a rota com a inteligência dele próprio ou com a via informada na seção. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria |  |  | Lembretes a serem discutidos
| 3 | Interno | Cadastro de Localidades | Cadastrar localidade | X |  | Verificar possibilidade de poder arrastar o ponto no mapa. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria |  |  | De Acordo
| 4 | Interno | Cadastro de Seção | Cadastro de Seção |  | X | Ao tentar cadastrar seção com um extensão muito grande, o sistema mostrar um erro (não tratado). | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 5 | Interno | Cadastro de Seção | Cadastro de Seção |  | X | Ao cadastrar uma seção o sistema está deixando digitar a extensão da seção. A extensão deve ser carregada automáticamente. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 6 | Interno | Busca de Empresa | Cadastrar Habilitação |  | X | No momento em que um CNPJ cadastrado no CADU e informado no campo de busca, o sistema informa que o CNPJ não foi encontrado. | Sim | 16 | 1511 | Sim | Problema Encontrado | Sim
| 7 | Interno | Cadastro de Habilitação | Cadastrar Habilitação | X |  | Em campos que precisam de data de emissão e data de vencimento, configurar validação para verificar se a data de vencimento é maior que a data de emissão. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 8 | Interno | Cadastro de Habilitação | Cadastro de Habilitação | X |  | Em campos de data de ultima alteração, configurar calendário para que o apenas os dias anteriores a hoje, estejam disponíveis para seleção. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 9 | Interno | Cadastro de Habilitação | Cadastro da Equipe Técnico Operacional |  | X | Ao editar um profissional da equipe, o sistema está carregado o CPF no lugar da CTPS e sumindo a CTPS do cadastro | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 10 | Interno | Cadastro de Habilitação | Editar Habilitação | X |  | Retirar campo de "Inscrição" do cadastro de empresa | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 11 | Interno | Pesquisa de Habilitação | Pesquisa de Habilitação | X |  | Alterar nomenclatura da funcionalidade "Histórico da Empresa" para "Histórico de Habilitações" que fica dentro da combo "Outras Opções" | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 12 | Interno | Pesquisa de Infraestrutura | Pesquisa de Infraestrutura | X |  | Colocar como "Outras Opções" para que tenha possibilidades de emitir relatórios dos estabelecimentos cadastrados | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 13 | Interno | Cadastro de Infraestrutura | Cadastro de Infraestrutura | X |  | Colocar a opção "Validação" entre as opções de situação de cadastro | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 14 | Interno | Pesquisa de Infraestrutura | Pesquisa de Infraestrutura | X |  | Consertar label "Cógigo" para "Código" | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 15 | Interno | Cadastro de Infraestrutura | Cadastro de Infraestrutura | X |  | Verificar necessidade de colocar o responsável pelo estabelecimento, em virtude de que no cadastro da infraestrutura, pede-se o endereço de e-mail do lugar. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 16 | Interno | Pesquisa de Localidade | Pesquisa de Localidade | X |  | Consertar label "Cógigo" para "Código" | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 17 | Interno | Cadastro de Seção | Cadastro de Seção | X |  | Ao editar uma seção, permitir a alteração da via. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 18 | Interno | Cadastro de Seção | Cadastro de Seção | X |  | Ao editar uma seção, permitir a alteração da "Origem" e "Destino" da seção. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 19 | Interno | Cadastro de Seção | Cadastro de Seção | X |  | Não permitir o cadastro de seções iguais no sistema. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 20 | Interno | Cadastro de Linhas | Cadastro de Linhas | X |  | Verificar Possibilidade de colocar todas as vias das seções no campo "Via" da linha de forma automática. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 21 | Interno | Cadastro de Linhas | Cadastro de Linhas | X |  | Verificar Possibilidade da data da situação ser carregada automaticamente no campo. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 22 | Interno | Cadastro de Linhas | Cadastro de Linhas | X |  | Consertar ordem das seções que ficam no mapa | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 23 | Interno | Cadastro de Estabelecimento | Cadastro de Estabelecimento |  | X | O sistema permitiu salvar um estabelecimento sem status. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 24 | Interno | Cadastro de Linhas | Cadastro de Linhas |  | X | Não permitir o cadastro de linhas com seções iguais no sistema. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 25 | Interno | Cadastro de Localidades | Cadastro de Localidades |  | X | Ao tentar cadastrar uma localidade que já existe o sistema informa uma mensagem que a mesma já existe, mas quando muda apenas o local tipo com uma letra a mais ou a menos, o sistema permite que a localidade seja cadastrada, sendo que fica com os mesmos dados de latitude e longitude. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 26 | Interno | Cadastro de Habilitação | Cadastro de Habilitação | X |  | Ao cadastrar um técnico com o CPF já existente o sistema substitui o já cadastrado. O sistema deverá mostrar uma mensagem informando que o CPF já é existente. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 27 | Interno | CADU | CADU |  | X | Retirar do CADU o "Imprimir Dare" de "Outras Opções" na modal "Pessoas Jurídicas". | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 28 | Interno | Editar Habilitação | Editar Habilitação |  | X | Ao reprovar uma comprovação de regularidade trabalhista e clicar em "+ Nova Regularidade Trabalhista" o sistema não está habilitando a edição de nenhum campo. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 29 | Interno | Cadastro de Motorista | Cadastro de Motorista |  | X | Validar o CPf, pois o sistema está permitindo salvar o CPF com menos de 11 números. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 30 | Interno | Pesquisa Empresa | Pesquisa Empresa | X |  | Em "Pesquisa de Empresa" criar um botão "Limpar" | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 31 | Interno | Cadastro de Seção | Cadastro de Seção |  | X | O sistema permitiu salvar uma seção sem colocar km | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 32 | Interno | Cadastro de Habilitação | Cadastro de Habilitação | X |  | Em "Habilitação" no botão "Atualizar" melhorar frase explicativa | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 33 | Interno | Check List | Check List | X |  | Ver possibilidade de de criar um botão "+Novo Check list", para melhor visibilidade. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 34 | Interno/Externo | Linhas | Status das Linhas |  | X | Verificar status das linhas conforme cadastro e vinculação à empresa | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 35 | Interno | Linhas | Cadastro de Linhas |  | X | Ao cadastrar linhas, ter a possibilidade de acionar alguma funcionalidade para ir direto para o cadastro de seção, onde o formulário da seção já contenha a linha carregada e sem possibilidade de alteração, e que após o cadastro (após o salvar), o sistema volte para a tela da linha cadastrada. | Não |  |  |  | Sugestão Melhoria
| 36 | Interno | Tela inicial | Movimento de Passageiros |  | X | Configurar layout "Movimento de Passageiros" para que a seta fique na frente do layout. | Não |  |  |  | Problema Encontrado
| 37 | Interno
| 38 | Interno
| 39 | Interno
| 40 | Interno
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100